План-график

мероприятий  по реализации комплексного проекта модернизации образования

в МОУ Должанская ООШ

1. Рост заработной платы педагогических работников, связанный с введением новой системы оплаты труда (далее НСОТ)

| № пп | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Изучение постановления Администрации Острогожского муниципального района «О совершенствовании оплаты труда работников областных общеобразовательных учреждений Острогожского муниципального района» | июль 2007г. | Добрынина В.Г. |
| 1.2. | Внесение изменений в существующие нормативно правовые акты (далее НПА) в части новых показателей качества образования и критериев его оценки, а так же новых критериев оценки педагогических и руководящих работников образования, соответствующих принципам вводимой НСОТ | июль-август 2007 г. | Добрынина В.Г. Вольвакова А.Ф. |
| 1.3. | Участие в семинарах, методических объединениях по вопросам совершенствования оплаты труда | июль - август 2007г. | Добрынина В.Г. Глушкова Е.И. |
| 1.4. | Организация обучения руководителя общеобразовательного учреждения принципам и методикам вводимой НСОТ | сентябрь 2007г. | Добрынина В.Г. |
| 1.5. | Введение новой системы оплаты труда муниципальных образовательных учреждений района с поэтапным выходом на показатели роста заработной платы педагогических работников | сентябрь 2007г. - январь 2009г. | Добрынина В.Г. |
| 1.6. | Внесение изменений в нормативно правовых актах школы по итогам 2007 г. | апрель 2008 г. | Добрынина В.Г. |

2. Повышение качества образовательных услуг путем введения единой независимой системы оценки качества образования

| № пп | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Издание приказов о проведении ЕГЭ в 9 классе в МОУ Должанская ООШ | ежегодно. | Добрынина В.Г.. |
| 2.2. | Участие в семинарах по вопросам оценки качества образования | май 2007г. – декабрь 2009г. | Глушкова Е.И. |
| 2.3. | Участие в федеральных и областных экспериментах по оценке качества образования | ежегодно | Глушкова Е.И. |
| 2.4. | Участие в муниципальных (межшкольных) экзаменах по завершению II ступени обучения (9 класс) | июнь 2007 -2009гг. | Глушкова Е.И. |

3. Создание условий для обучения, соответствующих современным требованиям путем развития сети общеобразовательных учреждений

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Изучение плана мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений Острогожского муниципального района. | май 2007 г. | Добрынина В.Г. |
| 3.2. | Организация работы с СМИ по информированию общественности о необходимости оптимизации сети общеобразовательных учреждений | постоянно, начиная с 2004 г. | Добрынина В,Г. |
| 3.3. | Участие в семинарах для руководителей и педработников муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам взаимодействия в рамках школьных округов, организационно-правовому сопровождению процессов реорганизации учреждений. | апрель 2007г., март 2008г., апрель 2009г. | Добрынина В,Г. |
| 3.4. | Обеспечение школы учебно-лабораторным оборудованием для организации профильного обучения на старшей ступени | 2007-2009 гг. | Добрынина В.Г. |
| 3.5. | Осуществление мониторинга реализации ОЦП «Развитие образования», комплексного проекта модернизации образования | ежеквартально 2007-2009 гг. | .Добрынина В,Г, |
| 3.6. | Создание сайта школы | Декабрь 2007 г | Жарикова Н.Н. |

4.Обеспечение государственно-общественного характера

управления образованием

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Знакомство с документами, регламентирующими общественное участие в управлении образование, с учётом необходимости делегировать органам общественного управления функции распределения стимулирующей части оплаты труда работников сферы образования | май-июль 2007г. | Добрынина В.Г. |
| 4.2 | Разработка и принятие НПА МОУ Должанская ООШ по созданию общественного органа управления обладающего полномочиями распределения фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений | сентябрь 2007г. | Добрынина В.Г. |
| 4.3 | Разработка порядка подготовки и представления в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения (на основе рекомендаций главного управления образования Воронежской области по подготовке публичного отчёта (доклада) образовательного учреждения). | сентябрь – декабрь 2007г. | Добрынина В.Г.. |
| 4.4 | Изучение методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных учреждениях регулярно обновляемых сайтов | июль 2007г. | Добрынина В,Г.. |
| 4.5 | Изучение инструкции о процедуре проведения аттестации общеобразовательных учреждений расположенных на территории Острогожского муниципального района | май-июнь 2007г. | Добрынина В.Г. |
| 4.6 | Реализация план-графика мероприятий комплексного проекта модернизации образования | ежегодно | Добрынина В.Г. |